广东以色列理工学院

实验室及配套公用设施安全检查服务要求

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关关法律、法规的规定，因学校实验室运行涉及各类化学原料、生物感染物料和有毒物质，也有众多电气设备和仪器，以及使用可燃气体作为燃料进行加热或工艺处理，另外实验室中也配置有众多电气设备和仪器。由于人的不安全行为，物的不安全状态，或者环境等其他不安全因素的存在均可能引发各类灾害，且在日常实验过程中会产生部分如液体、固体等危险废弃物。

为避免实验室设施设备和人的不安全行为，物的不安全状态，环境等其他各类潜在不安全因素或隐患的存在，以防止引发潜在的各类实验室事故，通过校内管理人员和校外专业人员、以及各学科安全管理协调员的共同参与，协力消除学校实验室及相关设备设施的安全隐患，增强我校实验室人员和学生的安全防范意识，提高对实验室日常安全管理能力，做好实验室安全、职业健康以及环境保护和安保的预防及管理工作，现拟委托专业技术服务机构对协助我校进行实验室相关的安全检查咨询服务。

2.依据及要求

| 序号 | 依据 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转发教育部办公厅关于组织开展2021年度高等学校实验室安全检查工作的通知 | 广东省教育厅办公室 2021年4月25日 |
| 2 | 转发教育部办公厅关于开展全国高等学校实验室安全隐患排查工作的通知 | 广东省教育厅办公室 2021年11月5日 |
| 3 | 转发教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知 | 广东省教育厅 2021年12月8 |
| 4 | 办公室关于做好报送重大安全生产风险问题工作的通知 | 广东省教育厅 2022年1月2 |
| 5 | 关于印发《2022年度全省教育系统安全生产工作指引》的通知 | 广东省教育厅 2022年1月26 |
| 6 | 关于深刻汲取清远市佛冈县1·23亡人火灾事故教训切实加强学校消防安全工作的通知 | 广东省教育厅 2022年1月28 |

表2-1 安全检查服务依据

3.工作流程及工作量清单

| 序 号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 根据服务要求，编制专项服务方案，包括工作计划、服务内容、工作流程、人员信息等。 |
| 2 | 技术交底 | 根据学校EHS办公室提供的资料，准备和提交相关安全检查计划，根据技术交流，服务方根据委托方意见对服务方案进行修改，并形成工作方案终稿。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的服务方案，在委托方的确认下开展现场安全检查服务。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方提交安全检查、隐患排查及改进建议的资料。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-1 安全检查服务工作流程表

| 序 号 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学校现有使用的实验室及2022年度投入使用的实验室 | 教学实验楼、科研楼 |
| 2 | 教学及科研实验室辅助设施 | 纯水间、废水间、气体间等 |
| 3 | 教学及科研实验楼配套公用设施 | 配电房、废水处理站等 |
| 4 | 校内化学品仓库、耗材仓库 | T102、R107 |
| 5 | 校内危险废弃物储存场所 | 危险废弃物仓库、危险废弃物集装箱 |
| 6 | 学校安全管理体系含：责任体系、规章制度、安全宣传教育等 | EHS框架系统文件审核和纠偏 |
| 建议检查安排 | - 检查应覆盖以上所有内容（参考数量为已投用的各类实验室共72间，其中大型教学实验室17间，中小型科研实验室55间；在建且2022年投入使用的8个新实验室，其他各类公用配套设施场所共10个，储存场所4个，工作量不应低于该数量）； - 现场安全检查，每个场所不低于每半年一次；可以一年四次，两次为一个完整检查，覆盖所有检查区域和范围。 - 根据学校已有的EHS框架系统文件，对其符合性进行一次年度审核。 - 管理系统可以根据实验室检查一同进行，在一年内完成相应的审核和建议报告。 - 时间及频率要求： 第一轮为一次完整检查，第一次检查应在4月完成，第二次检查应在5月完成。 第二轮为一次完整检查，第三次检查应在11月完成，第四次检查应在12月完成。 |  |

表3-2 安全检查服务工作量清单

4.服务方的技术、能力要求

为保证学校安全管理系统、实验室及相关辅助设施设备安全检查结果的客观性、权威性、技术性和专业性，本次安全检查应结合国内相关法规与技术标准，尤其是广东省教育厅对高校的安全管理要求来设计本次安全检查的内容，根据安全、环保和卫生评价相关法律法规、政策、标准规范进行计划编制和实施。

计划实施前必须通过学校安全办公室的认可，方可开展现场检查工作。

参与本次安全技术的服务方应具有安全咨询服务技术能力，有相应的高校实验室安全检查经验，包括但不仅限于具有安全评价、环境影响评价、健康卫生检查相关工作经验的人员（例如：针对本项目服务内容应配备环评、消防、安全、评价、电气等工程师，如有需要入校前提供相应的人员证书和证明）。

该服务项目不得转包或分包。